## Slide 1
PETFACTORY
MAROC
Rapport d'avancement Infrastructure
Mise à jour Investisseurs | Août 2026
5 T/H Ligne d'extrusion sèche | FAMSUN Clé en main | Sidi Bouathmane, Maroc
Petland Maroc | Propriété 100% | Confidentiel

## Slide 2
Résumé Exécutif
PetFactory Maroc est une plateforme de fabrication d'aliments premium pour animaux, détenue à 100% par Petland Maroc. Conçue clé en main par FAMSUN avec une ligne d'extrusion sèche de 5 T/h, l'usine cible la production en marque blanche et co-marquée pour les distributeurs, de l'entrée de gamme au super-premium. Stratégiquement située à Sidi Bouathmane près du port de Casablanca, avec accès direct aux marchés UE, US, Golfe et Afrique.
5 T/H
Capacité d'extrusion
14
Systèmes d'infrastructure
24,2%
Avancement global
Nov 2026
Mise en service cible
Points clés
Accord de libre-échange Maroc-USA
Accès en franchise douanière, transit 7-12 jours côte Est
HACCP & ISO 22000 en cours
Enregistrement FDA prévu ; traçabilité complète des lots
Transformateur électrique — BC signé
1 600 KVA — fabrication démarrée juillet 2026
Proximité ports UE, Golfe et Afrique
Hub logistique Casablanca, accès multi-marchés
PetFactory Maroc | Mise à jour Investisseurs | Août 2026

## Slide 3
Position Stratégique
Avantage Géographique
Sidi Bouathmane, Maroc
Près du port en eau profonde de Casablanca, services conteneurs directs vers NY/NJ, Norfolk, Savannah, Montréal
ALE Maroc-USA (depuis 2006)
Franchise douanière sur produits qualifiés. 7-12 jours vers la côte Est US vs. 30+ jours depuis l'Asie
Proximité UE
Accès direct au marché européen. Objectif CA 300 M EUR d'ici 2030
Stabilité du MAD
Indexé sur panier EUR/USD — fiable pour contrats d'approvisionnement pluriannuels
Golfe & Afrique
Marchés en croissance pour animaux de compagnie, accessibles depuis le hub de Casablanca
Marchés Cibles
Amérique du Nord
2-3 partenariats acheteurs clés
Accès en franchise (ALE)
Union Européenne
Accès direct marché UE
Proximité géographique
États du Golfe
Demande premium croissante
Classe moyenne en expansion
Afrique
Marché émergent animaux de compagnie
Proximité régionale
Incoterms : FOB Casablanca (CIF/DDP disponible) | QMC : Conteneur complet (20/40 pieds par SKU) | Transit : 10-14 jours port-à-port côte Est US
PetFactory Maroc | Mise à jour Investisseurs | Août 2026

## Slide 4
Ligne de Production
FAMSUN Clé en main | Extrusion sèche 5 T/h
1
Matières
Premières
10% humidité
25°C entrée
2
Pré-
conditionneur
Vapeur 350 kg/h
Eau 400 kg/h
3
Extrudeuse
SJPS165
Moteur 203 kW
Fourreau 145°C
4
Séchoir
GZDH2200
Entrée 140°C
Tapis 44 m²
5
Refroidisseur
12 min
temps de séjour
6
Enrobeur
12% matière grasse
2% appétent
7
Conditionnement
Salle à 20°C
45% HR
Performances Garanties
Aliment chien (croquette 8,0 mm)
≥ 5,0 T/h
Aliment chat (croquette 4,0 mm)
≥ 4,5 T/h
Densité apparente
350-450 g/L
Humidité cible
9,0%
Activité de l'eau limite
≤ 0,60
Gamme de Produits
Croquettes premium sèches (chien & chat)
Formulations sur mesure (forme, densité, enrobage)
Formats sans céréales & protéine unique
Régimes de type vétérinaire
Phase 2 : Ligne humide (pâté, morceaux en sauce, friandises)
PetFactory Maroc | Mise à jour Investisseurs | Août 2026

## Slide 5
Systèmes d'Infrastructure
14 systèmes suivis | 128 tâches | 24,2% d'avancement global
24
Tâches terminées
14
En cours
90
Non démarrées
1/7
Jalons atteints
24,2%
Système
Spécification
Avancement
Statut
Remarque
Électricité & Transformateur
1 600 KVA
33%
BC signé. Fabrication démarre 1er juil.
Salle de contrôle & TGBT
Séparation
83%
Spécifications & plans approuvés
Travaux béton extérieurs
Béton
83%
Finalisation fournisseur en cours
Froid industriel
Séparation sèche
67%
Revue des spécifications terminée
Logiciels
ERP / MES
67%
Approbation en cours
Pont-bascule
60 T
25%
Fournisseur choisi, BC en attente
Système d'eau
10 000 kg/h
21%
Sélection pompe/réservoir démarrée
Installation gaz
15 m³
21%
Fournisseur attendu le 21 juil.
Chaudière
6 000 kg/h vapeur
18%
Finalisation fournisseur le 11 juil.
Compresseur
37 kW x 2
19%
Ingénierie faite, fournisseur en attente
Ascenseur
2 x 2 T
18%
Conception validée
Cuve de stockage huile
2 x 20 000 L
4%
CRITIQUE : +8 sem. de retard
Solaire
480 KVA cible
0%
Non encore lancé
PetFactory Maroc | Mise à jour Investisseurs | Août 2026

## Slide 6
Systèmes Clés en Détail
Chaudière
2 chaudières vapeur à tubes de fumée (N+1)
Conception trois passes à fond humide
Demande pic : 2 600 kg/h vapeur saturée
Capacité unitaire : 1 600-2 000 kg/h
Conception : 10 barg / Exploitation : 7-8 barg
Bicombustible : GPL principal, GN prêt
Rendement : ≥94% GN / ≥93% GPL
Incl. alimentation eau, dégazeur, adoucisseur, OI
Train vapeur culinaire (316L SS, ≤2μm)
Électricité & Énergie
Transformateur 1 600 KVA (BC signé)
Fabrication démarre : 1er juillet 2026
Délai de livraison : 12 semaines
Seul système avec bon de commande signé
Cible solaire : 480 KVA (30% de la charge)
Cadre : Loi marocaine 40-19
Incentives : ECOTAQA / TATWIR
Fournisseur solaire : non encore lancé
Air & Eau
Air comprimé :
2 x 37 kW compresseurs
Demande totale : 363 m³/h
Ligne produit : 258 m³/h
Ingénierie terminée
Système d'eau :
Capacité de conception : 10 000 kg/h
Débit réel : 2 760 kg/h
Sélection pompe/réservoir en cours
Synthèse Distribution Vapeur
Séchoir : 1,40 T/h (DN100) | Préconditionneur : 0,75 T/h (DN60) | Cuves graisse : 0,30 T/h (DN32) | Total : 2,45 T/h | Retour condensats : 69,7% (cible 80%+ avec récupération flash)
PetFactory Maroc | Mise à jour Investisseurs | Août 2026

## Slide 7
Calendrier du Projet
Mise en service cible : 24 novembre 2026
31 mai
Revue plans
FAMSUN
✓
1er juil.
Début fab.
Transformateur
11 juil.
Finalisation
Fournisseurs x3
18 août
Fabrication
Équipements
18 sept.
Expédition
Équipements
28 oct.
Livraisons
Sur site
8 nov.
Installation
Terminée
24 nov.
Mise en
Service
Chemin Critique
MAINTENANT
Travaux de génie civil pour chaudière, compresseur, pont-bascule, ascenseur, tranchées d'eau
EN RETARD (était 18 juin)
2 SEMAINES
Finalisation fournisseurs : Chaudière + Compresseur + Ascenseur
11 juil. 2026
3 SEMAINES
Finalisation fournisseur installation gaz
21 juil. 2026
6 SEMAINES
Fabrication équipements terminée (chaudière, ascenseur)
18 août 2026
10 SEMAINES
Expédition équipements majeurs terminée
18 sept. 2026
12 SEMAINES
Livraison chaudière sur site (contrainte ferme du cahier des charges)
19 oct. 2026
PetFactory Maroc | Mise à jour Investisseurs | Août 2026

## Slide 8
Risques & Atténuation
ÉLEVÉ
Retard Cuve de Stockage Huile
Revue spécification Annexe D bloquée depuis le 21 avril (+8 sem.). Seul système ROUGE. Fournisseur non sélectionné, BC non émis, fondation non démarrée, permis transport hors gabarit non initié.
Atténuation :
Déblocage immédiat de la revue. Sélection fournisseur et demande de permis en parallèle. Escalade à la direction du projet.
ÉLEVÉ
Travaux de Génie Civil Non Démarrés
5 lots de fondations étaient prévus le 18 juin et sont tous non démarrés (chaudière, compresseur, pont-bascule, cage ascenseur, tranchées d'eau).
Atténuation :
Mobilisation accélérée des entrepreneurs. Prioriser les fondations chaudière et compresseur sur le chemin critique. Suivi hebdomadaire.
MOYEN
Compression des Délais Fournisseurs
Les fournisseurs chaudière, compresseur et ascenseur doivent être finalisés d'ici le 11 juillet. La fabrication doit démarrer le 18 juillet pour respecter la fenêtre d'expédition de septembre.
Atténuation :
Suivi quotidien avec fournisseurs présélectionnés. Pré-négocier les conditions LOI. Préparer des fournisseurs de secours.
MOYEN
Visibilité Silos FAMSUN
Le périmètre silos dépend entièrement de l'équipe FAMSUN en Chine. Aucun suivi indépendant. Dernière mise à jour : avril 2026.
Atténuation :
Demander une mise à jour formelle et un calendrier de livraison à FAMSUN. Points bimensuels. Définir les critères de réception.
FAIBLE
Solaire (0% d'avancement)
Aucune tâche démarrée pour la cible solaire de 480 KVA. Pas encore sur le chemin critique mais représente des économies et un positionnement ESG.
Atténuation :
Lancer l'appel d'offres fournisseurs au T4 2026. Tirer parti des incitations de la Loi 40-19. Mise en service possible post-démarrage.
PetFactory Maroc | Mise à jour Investisseurs | Août 2026

## Slide 9
Conformité & Assurance Qualité
Certifications & Normes
HACCP
En cours de mise en place
ISO 22000
En cours de mise en place
Enregistrement FDA
Prévu
Étiquetage conforme AAFCO
Intégré nativement
Traçabilité complète des lots
Intégrée ligne FAMSUN
Sécurité Incendie & Bâtiment
Dossier complet sécurité incendie NSI ERT déposé
Plans PCI approuvés (RDC & 1er étage)
Système de pressurisation incendie conçu
Autorisation de modification du bâtiment obtenue
Soufiane Incendie comme prestataire certifié
Garanties de Performance FAMSUN
Clause de pénalité :
2% du prix contrat par 2% d'écart sous la capacité
Pénalité maximale :
10% par produit ; 20% du prix total du contrat
Broyage aliment chien :
Broyeur à marteaux tamis 1,2 mm, D90 < 800 μm
Broyage aliment chat :
Broyeur à marteaux tamis 1,0 mm, D90 < 500 μm
PetFactory Maroc | Mise à jour Investisseurs | Août 2026

## Slide 10
Jumeau Numérique & Technologie
Simulation de procédé construite avant mise en service — réduction des risques de production
01
Modèle Complet
7 opérations unitaires modélisées : matières premières jusqu'au conditionnement, avec paramètres réels FAMSUN
02
Comparaison de Scénarios
Comparaison côte à côte : variations de débit, changements de recettes, ajustements saisonniers
03
Optimisation Énergétique
Modélisation coûts vapeur, électricité et eau aux tarifs réels marocains (MAD/kWh, MAD/m³)
04
Tableau de Bord en Direct
Tableau de bord temps réel avec simulation moteur pour formation opérateurs avant mise en service
05
Prédiction Qualité
Suivi humidité, activité de l'eau, densité à chaque étape avec validation cibles et alertes
06
Optimiseur de Recettes
Optimisation automatisée des paramètres procédé pour coût, qualité et objectifs de débit
Tarifs modélisés : Vapeur : 0,18 MAD/kg | Électricité : 1,20 MAD/kWh | Eau : 8,50 MAD/m³
PetFactory Maroc | Mise à jour Investisseurs | Août 2026

## Slide 11
Partenaires & Équipe
F
FAMSUN
Ligne de production clé en main
Extrudeuse bi-vis SJPS165, séchoir, préconditionneur, enrobeur, refroidisseur, conditionnement, silos. Supervision complète de l'installation et garanties de performance.
P
Petland Maroc
Propriétaire 100% de l'usine
Sam Aribi, Chef de Projet. Propriété intégrale conservée. Indépendance opérationnelle et flexibilité stratégique totales.
S
Soufiane Incendie
Prestataire Sécurité Incendie
Dossier complet NSI ERT, plans PCI (RDC & 1er étage), conception système de pressurisation, autorisations de modification du bâtiment.
Recrutement en Cours
Responsable Technique et Responsable Qualité — CV reçus, finalisation des entretiens prévue le 11 juillet 2026
PetFactory Maroc | Mise à jour Investisseurs | Août 2026

## Slide 12
Prochaines Étapes
Immédiat (Juil. 2026)
Débloquer la revue spécification cuve huile (élément ROUGE)
Mobiliser les entrepreneurs génie civil pour les 5 fondations en retard
Finaliser les fournisseurs chaudière, compresseur et ascenseur d'ici le 11 juil.
Court terme (Août - Sept. 2026)
Fabrication des équipements et inspections qualité
Finaliser la sélection du fournisseur gaz
Lancer le suivi du calendrier de livraison des silos FAMSUN
Pré-mise en service (Oct. - Nov. 2026)
Tous les équipements livrés et installés sur site
Tests systèmes et validation des performances FAMSUN
Objectif : Usine mise en service le 24 novembre 2026
PetFactory Maroc | Petland Maroc | Sam Aribi, Chef de Projet
Confidentiel | Réservé aux discussions avec les investisseurs